## 周报
序号 | 周期 | 任务内容 | 完成情况 | 干系人 | 工期状态 | 延期原因 | 下周计划
1 | 20171210-1216 | 1.抽取权益类数据，建表、权益类指标开发,JOB和转换工作 2.大宗ETS跑数 | 100% | 张庆岩、闫学飞、陈力杰、左青贝 | 正常 |  | 1.权益类页面语句开发 2.大宗性能优化
2 | 20171210-1216 | 1.大宗类页面修改 2.权益类页面搭建及绑数 | 100% | 郭海洋、满莉、朱超 | 正常 |  | 1.大宗类页面性能优化 2.权益类页面数据绑定
3 | 20171210-1216 | 1.工商信息接口对接 | 100% | 周坤江、陆星 | 正常 |  | 1.工商信息接口对接 2.微信推送开发
4 | 20171210-1216 | 1.页面设计 | 100% | 李阳 | 正常 |  | 页面优化
5 | 20171210-1216 | 数据验证 |  | 郭海洋、陈力杰 | 正常 |  | 数据验证