## 大宗类问题日志
|  |  |  | 青岛清算所风控项目尚存问题及解决时间 | [7 empty] | 表号：360006F48
生效期：2014.12.29
密级：集团内部公开
53 | 功能模块 | 子模块 | 优先级 | 规则类 | 提出人 | 提出时间 | 描述 | 预算时间 | 状态 | 实际关闭日期 | 责任人 | 备注
1 | 风险画像 | 风险事件查看 | 低 |  | 郭海洋 | 2017-12-19 | 风险事件查看，放大页面设计样式，不够美观 |  | 新增 |  | 李阳、满莉
2 | 风控季报 |  | 低 |  | 郭海洋 | 2017-12-19 | 需求确定， |  | 新增 |  | 陆星、郭海洋
3 | 整体页面添加全局参数 |  | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-19 |  |  | 等待测试 |  | 满莉、郭海洋
4 | 数据问题 |  | 低 |  | 郭海洋 | 2017-12-19 | 交割信息新老系统映射（现在没有数据，暂时不做） |  | 新增 |  | 陆星、张庆岩
5 | 微信消息推送 |  | 低 |  | 郭海洋 | 2017-12-19 | 由于暂时没有申请批复，暂时无法开发 |  | 新增 |  | 陆星、周坤江
6 | 监管全景 |  | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-19 | 监管全景右下角交易所排名改为翻页样式 |  | 等待测试 |  | 满莉
7 | 客户风险分析 |  | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-19 | 客户省市占比数据不对，修改语句 |  | 等待测试 |  | 张庆岩、郭海洋 | SELECT jysinfo,area,povince,city,sum(fvalue) FROM public."insight_user_qty" where --1=1 ${if(len(机构名) == 0,"","and jys = '" + 机构名 + "'")} and jysfl = 1 and vday in (select max(vday) from public."insight_user_qty") group by jysinfo,area,povince,city order by jysinfo,area,povince,city
8 | 客户风险分析 |  | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-19 | 客户风险分析--主页面和放大页面，提示点去掉100%,,提示点样式改为百分比形式；放大页横轴间距调大 |  | 等待测试 |  | 郭海洋
9 | 资金异动监控 |  | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-19 | 资金异动监控--沉淀资金放大页面横轴间距调大 |  | 等待测试 |  | 满莉
10 | 可疑交易 | 大额持仓排名 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-19 | ，前十名到了12名，占比为100% |  | 等待测试 |  | 闫学飞、满莉 | SELECT x.top10,y.allnums,x.top10/y.allnums as rate from --大额持仓Top10占比-全部 ( select sum(fvalue) as top10 from( SELECT fvalue from insight_position_amount a where a.jysfl = 1 ORDER BY fvalue desc limit 100)rx )x LEFT JOIN (SELECT sum(fvalue) as allnums from insight_position_amount a)y on 1=1 | 排名缺少第九，第十 with chaxun as ( select rm.jys, rm.jysinfo, rm.jysmc, rm.khxm khxm, rm.fvalue, ROW_NUMBER () OVER (ORDER BY rm.fvalue DESC) paiming FROM (SELECT a.jys, a.jysinfo, a.jysmc, a.khxm khxm, sum(a.fvalue) fvalue from insight_position_amount a WHERE 1=1 ${if(len(name)==0,"","and jys='"+name+"'")} and vday=(select max(vday) from insight_position_amount) group by a.jys, a.jysinfo, a.jysmc, a.khxm)rm ) select chaxun.jys, chaxun.jysinfo, chaxun.jysmc, chaxun.khxm khxm, chaxun.fvalue, rm.allnums as allnums, chaxun.fvalue/rm.allnums as rate, chaxun.paiming, chaxun.paiming ¦¦ substr(chaxun.khxm,1,4) 客户 from chaxun left join public."hub_dd_tqs_jys" t2 on chaxun.jys = t2.jys and t2.jysfl = 1 LEFT JOIN (select sum(chaxun.fvalue) as allnums from chaxun)rm on 1=1 ORDER BY fvalue desc limit '${R}'
11 | 市场舆情风险 | 实时舆情 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-19 | 实时舆情无数据 |  | 等待测试 |  | 周坤江、满莉
12 | 舆情风险 | 市场舆情概览， | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-19 | 交易所用简称 |  | 等待测试 |  | 满莉
13 | 客户风险分析 | 客户年龄占比 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-19 | 语句不对，页面可以修改为数目，标签改为百分比；而且省市年龄占比图有空系列 |  | 等待测试 |  | 郭海洋、满莉 | select t1.jysinfo,t1.area,t1.povince,t1.city,sum(t1.fvalue) from (SELECT jysinfo,area,povince,city ,fvalue,vmonth,max(vday) FROM public."insight_user_qty" where 1=1 ${if(len(机构名) == 0,"","and jys = '" + 机构名 + "'")} and jysfl = 1 group by jysinfo,area,povince,city,vmonth,fvalue) t1 group by t1.jysinfo,t1.area,t1.povince,t1.city order by jysinfo,area,povince,city
14 | 客户风险分析 | 客户活跃度（月） | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-19 | 语句有误 |  | 等待测试 |  | 张庆岩、满莉 | 目前只有12月份数据，但前台语句，取的月份为到上月的数据，应改为 SELECT x.vmonth,COALESCE(y.fvalue,'0') as value from ( SELECT DISTINCT "PERIOD_YEAR_MONTH" as vmonth FROM "public"."hub_d_period" WHERE "PERIOD_YEAR_MONTH" >to_char(now() + interval '-12 month','yyyymmdd') and "PERIOD_YEAR_MONTH" <to_char(now() ,'yyyymmdd') ORDER BY "PERIOD_YEAR_MONTH" )x LEFT JOIN ( SELECT fvalue,vmonth ,jysfl from insight_user_activation_month WHERE 1=1 ${if(len(机构名) == 0,"","and jys = '" + 机构名 + "'")} ORDER BY vmonth )y on x.vmonth=y.vmonth and y.jysfl = 1 ORDER BY x.vmonth
15 | 客户风险分析 | 客户活跃度（日） | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-19 | 数据库修改逻辑 |  | 等待测试 |  | 张庆岩、满莉
16 | 资金异动监控 | 出入金明细 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-19 | hub_tqs_zjjysq只有三条数据 |  | 等待测试 |  | 张庆岩、闫学飞 | zjjysq为实时表，需设置定时刷新
17 | 客户风险监控 | 亏损占比 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-19 | 只有一个月数据 |  | 等待关闭 |  | 张庆岩
18 | 沉淀资金指标核对 |  | 高 |  | 陆星 | 2017-12-19 |  |  | 等待测试 |  | 张庆岩
19 | 交易额指标核对 |  | 高 |  | 陆星 | 2017-12-19 |  |  | 开发 |  | 张庆岩
20 | 页面优化 |  | 高 |  | 陆星 | 2017-12-19 |  |  | 开发 |  | 张庆岩、满莉
21 | 监管全景 | 沉淀资金趋势图 | 高 |  | 陆星 | 2017-12-19 | 沉淀资金坐标轴间距过密，提示点加上背景色（客户数趋势和沉淀资金趋势） |  | 等待测试 |  | 满莉
22 | 监管全景 | 文字 | 高 |  | 陆星 | 2017-12-19 | 累积风险和今日风险没有自动刷数 |  | 等待测试 |  | 满莉
23 | 指标问题 |  | 高 |  | 陆星 | 2017-12-19 | 交易额、沉淀资金、用户数数据都不对 |  | 开发 |  | 张庆岩
24 | 监管全景 | 风险事件排名 | 高 |  | 陆星 | 2017-12-19 | 排名数据显示不全，考虑滚动轴 |  | 等待测试 |  | 张庆岩
25 | 客户风险分析 | 分布地图 | 高 |  | 陆星 | 2017-12-19 | 客户分布图数据不对，且联动后数据不变 |  | 等待测试 |  | 郭海洋 | 客户数为登记客户数
26 | 客户风险分析 | 大额盈亏排名 | 高 |  | 陆星 | 2017-12-19 | 大额盈亏排名数据不对 |  | 等待测试 |  | 闫学飞 | SELECT x.* from(SELECT t1.title,t1.cid,t1.khxm,t1.jys,t1.jysinfo, t1.fvalue,RANK () OVER (ORDER BY t1.fvalue DESC) --从第几条开始 排名,t1.title¦¦t1.khxm 提示 from ( SELECT '盈利排名' AS title, cid, khxm, jys, jysinfo, SUM (fvalue/10000) fvalue FROM insight_profit_loss_amount WHERE fvalue>0 and jysfl=1 and vday= to_char (now()-INTERVAL'1 day','yyyymmdd') GROUP BY cid, khxm, jys, jysinfo )t1 where 1=1 ${if(len(机构名) == 0,"","and t1.jys = '" + 机构名 + "'")} limit ${if(len(排名结束数-排名开始数)==0,"","'"+(排名结束数-排名开始数)+"'")} offset ${if(len(排名开始数)==0,"","'"+排名开始数+"'")} )x UNION ALL SELECT y.* from(SELECT t1.title,t1.cid,t1.khxm,t1.jys,t1.jysinfo, t1.fvalue,RANK () OVER (ORDER BY t1.fvalue) --从第几条开始 排名,t1.title¦¦t1.khxm 提示 from ( SELECT '亏损排名' AS title, cid, khxm, jys, jysinfo, SUM (fvalue/10000) fvalue FROM insight_profit_loss_amount WHERE fvalue<0 and jysfl=1 and vday=to_char (now()-INTERVAL'1 day','yyyymmdd') GROUP BY cid, khxm, jys, jysinfo )t1 where 1=1 ${if(len(机构名) == 0,"","and t1.jys = '" + 机构名 + "'")} limit ${if(len(排名结束数-排名开始数)==0,"","'"+(排名结束数-排名开始数)+"'")} offset ${if(len(排名开始数)==0,"","'"+排名开始数+"'")} )y
27 | 客户风险分析 | 客户年龄占比 | 高 |  | 陆星 | 2017-12-19 | 客户年龄占比数据不对 |  | 等待测试 |  | 张庆岩、满莉
28 | 客户风险分析 | 纠纷客户 | 高 |  | 陆星 | 2017-12-19 | 纠纷客户数据不对，填报页面没有数据 |  | 等待测试 |  | 满莉
29 | 客户风险分析 | 客户存活周期 | 高 |  | 陆星 | 2017-12-19 | 客户存活周期数据不对 |  | 等待关闭 |  | 张庆岩
30 | 客户风险分析 | 亏损占比趋势 | 高 |  | 陆星 | 2017-12-19 | 亏损占比趋势占比数据不对 |  | 等待测试 |  | 张庆岩、郭海洋
31 | 客户风险分析 | 进度条图 | 高 |  | 陆星 | 2017-12-19 | 右下角两个占比数据不对 |  | 等待测试 |  | 张庆岩、满莉
32 | 风险事件录入查看 | 筛选条件 | 高 |  | 陆星 | 2017-12-19 | 筛选条件报警事件，应是时间范围，到天即可，不用后面的时间筛选，过于精确，不便于操作 |  | 等待测试 |  | 满莉
33 | 决策系统目录调整 |  | 中 |  | 钟磊 | 2017-12-19 | 风险分析中将工商和舆情调整到第一和第二个 |  | 新增 |  | 满莉
34 | 决策系统目录调整 |  | 中 |  | 钟磊 | 2017-12-19 | 风险事件处理和审核目录位置调换 |  | 等待测试 |  | 满莉
35 | 工商信息监控 |  | 高 |  | 陆星 | 2017-12-20 | tab标签上的公司名称去掉 |  | 等待测试 |  | 满莉
36 | 工商信息监控 |  | 高 |  | 陆星 | 2017-12-20 | 筛选框只要现在清算中心接入的市场 |  | 等待测试 |  | 满莉
37 | 工商信息监控 |  | 高 |  | 陆星 | 2017-12-20 | 图片显示的是地址，可用webIMAGE函数 |  | 等待测试 |  | 满莉
38 | 旋风图提示点问题 |  | 中 |  | 陆星 | 2017-12-20 | 关于页面出入金排名，盈亏排名提示点显示姓名 |  | 开发 |  | 满莉
39 | 盈亏指标校验 |  | 高 |  |  | 2017-12-20 | 基础指标检查 |  | 开发 |  | 张庆岩
40 | 风险画像 | 表 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-21 | 风险时间数量本季度61，本年60 |  | 等待测试 |  | 闫学飞、郭海洋
41 | 监管全景 | 风险事件排名 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-21 | 表格和背景图片串行（读hang） |  | 等待测试 |  | 满莉
42 | 客户风险分析 | 客户省市占比 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-21 | 主图和放大图占比不同 |  | 等待测试 |  | 郭海洋 | 暂时去掉地区省市为空的客户
43 | 客户风险分析 | 亏损占比 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-21 | 提示点改为百分数 |  | 等待测试 |  | 郭海洋
44 | 客户风险分析 | 客户活跃度 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-21 | 按月和按日去掉提示点百分比，值格式改为百分比 |  | 等待测试 |  | 郭海洋
45 | 客户风险分析 | 亏损客户占比 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-21 | 数值为空时，显示为0，设置条件属性 |  | 等待测试 |  | 郭海洋
42 | 监管全景 | 用户数和沉淀资金趋势图 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-21 | X轴排序，现在全量显示了所有月份，应改为限制取值为近12个月 |  | 等待测试 |  | 满莉
43 | 业务统计 | 左下角两个趋势图 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-21 | 客户数不同 |  | 等待测试 |  | 满莉
44 | 风险画像 | 风险明细表 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-21 | 风险指标值小数位数多，保留两位即可 |  | 等待测试 |  | 郭海洋
45 | 出入金实时表 | 数据表 | 高 |  | 郭海洋 |  |  |  | 等待测试 |  | 张庆岩
46 | 资金异动监控 | 轧差监控 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-22 | 没有建设银行，轧差数值不对 |  | 等待测试 |  | 张庆岩
47 | 业务统计 | 右侧三个排名 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-22 | 页面乱了 |  | 等待测试 |  | 满莉
48 | 舆情风险 | 实时舆情、市场舆情概览 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-22 | 打开页面无数据 |  | 等待测试 |  | 满莉
49 | 业务数据 |  | 高 |  | 陆星 | 2017-12-22 | 有的筛选条件不好用 |  | 等待测试 |  | 满莉
50 | 监管全景 | 风险事件明细 | 高 |  | 陆星 | 2017-12-22 | 报警日期格式不同，风险指标值比阈值小，报警了， |  | 等待测试 |  | 张庆岩
51 | 交易产品监控 | 成交笔数成交金额趋势图 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-23 | 时间轴排序 |  | 等待测试 |  | 满莉
52 | 工商信息监控 | 整体 | 高 |  | 陆星 | 2017-12-23 | 总是弹出提示 |  | 等待测试 |  | 满莉
53 | 工商信息监控 | 工商信息变更 | 中 |  | 郭海洋 | 2017-12-23 | 序号和变更时间行宽调小 |  | 等待测试 |  | 满莉
54 | 客户信息 |  |  |  | 陆星 | 2017-12-23 | 筛选框不好用 |  | 等待测试 |  | 满莉
55 | 各类信息页面 |  | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-23 | 筛选全量数据，需要做分页查询 |  | 等待测试 |  | 满莉
56 | 资金信息页面 |  | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-23 | 没有交易市场全称，两个交易市场代码 |  | 等待测试 |  | 满莉
57 | 决策系统目录 | 清算异常记录 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-26 | 加上图标 |  | 新增
58 | 监管全景 | 沉淀资金用户数趋势图 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-26 | 核对沉淀资金和用户数 |  | 等待测试 |  | 郭海洋
59 | 指标对比 | 趋势图 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-26 | 横轴时间排序 |  | 等待测试 |  | 郭海洋
60 | 资金异动监控 | 资金异动监控 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-26 | 出入金实时表设置10分钟刷新一次 |  | 等待测试 |  | 郭海洋
61 | 市场舆情监控 | 实时舆情趋势图 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-26 | 没有放大页面，主页面显示下显示条数 |  | 取消
62 | 市场舆情监控 | 舆情详细 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-26 | 时间范围可否默认当前时间 |  | 等待测试 |  | 满莉
63 | 资金异动监控 | 沉淀资金趋势图 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-26 | 放大页面没有数据 |  | 等待测试 |  | 郭海洋
64 | 资金异动监控 | 沉淀资金排名 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-26 | 主页面没有数据，放大页面数据不对 |  | 等待测试 |  | 郭海洋
65 | 资金异动监控 | 轧查监控 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-26 | 坐标轴间距调大，X轴排序，放大页面和主页面数据不一致 |  | 等待测试 |  | 郭海洋
66 | 风险画像 | 趋势图 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-26 | 放大页面和主页面客户数不一样 |  | 等待测试 |  | 满莉
67 | 可疑交易监控 | 大额持仓和频繁交易 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-26 | 放大页面和主页面数据不一致 |  | 等待测试 |  | 满莉
68 | 交易产品监控 | 品种概览 | 中 |  | 陆星 | 2017-12-26 | 加交易所名称，品种代码 |  | 等待测试 |  | 郭海洋
69 | 交易产品监控 | 品种概览 | 高 |  | 陆星 | 2017-12-26 | 数据重复 |  | 等待测试 |  | 郭海洋
70 | 小铃铛跳转 |  | 高 |  | 陆星 | 2017-12-27 |  |  | 等待测试 |  | 左青贝
71 | 工商风险 | 最新动态 | 高 |  | 陆星 | 2017-12-27 | 最新动态无内容 |  | 等待测试 |  | 满莉
72 | 舆情页面 | 舆情详细 | 高 |  | 陆星 | 2017-12-27 | 分页 |  | 等待测试 |  | 满莉
73 | 客户风险 |  | 高 |  | 陆星 | 2017-12-27 | 速度慢 |  | 新增 |  | 满莉
75 | 整体页面 |  | 高 |  | 陆星 | 2017-12-27 | 背景图片问题 |  | 取消 |  | 满莉
77 | 交易产品监控 | 品种概览 | 高 |  | 陆星 | 2017-12-27 | 价格趋势图无数据显示一直线--没改 |  | 等待测试 |  | 郭海洋
78 | 监管月报 |  | 高 |  | 陆星 | 2017-12-27 | 工商信息变更，建表，维护 |  | 等待测试 |  | 满莉
79 | 风险事件填报 | 数据 | 高 |  | 陆星 | 2017-12-27 | 去掉0%，未处理 |  | 取消 |  | 满莉
80 | 数据录入页面 | 参数 | 高 |  | 陆星 | 2017-12-27 | 时间控件默认时间T-1 |  | 等待测试 |  | 满莉
81 | 风险事件查看 | 弹出页面 | 高 |  | 陆星 | 2017-12-27 | 弹出页面处理流程不是固定的，是根据具体到哪一步显示出来 |  | 等待测试 |  | 满莉
82 | 报表页面 |  | 高 |  | 陆星 | 2017-12-27 | 直接带出值，如选择交易市场，可自动带出交易市场代码 |  | 新增 |  | 满莉
83 | 纠纷客户 |  | 高 |  | 陆星 | 2017-12-27 | 机构状态改称纠纷状态；机构代码和机构名称、纠纷状态、性别做成下拉框， |  | 等待测试 |  | 满莉
84 | 工商页面 |  | 低 |  | 陆星 | 2017-12-27 | 企业图谱 |  | 新增 |  | 满莉
85 | 交易产品监控 | 品种概览 | 高 |  | 陆星 | 2017-12-28 | 主页面和放大页面的价格趋势图未显示出来 |  | 等待测试 |  | 郭海洋
86 | 数据录入页面 |  | 高 |  | 陆星 | 2017-12-28 | 风险事件相关的页面统一放到一个目录下，叫“风险管理” |  | 等待测试 |  | 满莉
87 | 监管全景 |  | 高 |  | 钟磊 | 2017-12-28 | 沉淀资金放大页面和主页面数据不一致，沉淀资金总数（文字部分）和趋势图的最后一个数据不一致 |  | 等待测试 |  | 满莉
88 | 交易信息 |  | 低 |  | 陆星 | 2017-12-28 | 增加筛选条件 |  | 新增 |  | 满莉
89 | 数据统计 |  | 低 |  | 陆星 | 2017-12-28 | 增加一个菜单--持仓信息 |  | 新增 |  | 满莉
90 | 业务统计 | 交易产品业务体量比较 | 高 |  | 陆星 | 2017-12-28 | 按交易额由大到小排序 |  | 等待测试 |  | 满莉
91 | 权益类平台 |  | 高 |  | 陈立杰 | 2017-12-29 | 进入后是大宗的页面 |  | 等待测试 |  | 满莉
92 | 资金异动监控 | 出入金排名 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-29 | 联动后只有入金没有出金，与数据不符 |  | 等待测试 |  | 闫学飞，郭海洋
93 | 资金异动监控 | 沉淀资金占比饼图 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-29 | 饼图缺少交易所数据 |  | 等待测试 |  | 郭海洋
94 | APP-机构透视 | 各市场风险趋势 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-29 | 和pc端数据不一致 |  | 等待测试 |  | 郭海洋
95 | 风险事件查看 |  | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-29 | 业务菜单编码与业务菜单名称内容不对 |  | 等待测试 |  | 满莉
96 | app-监管全景 |  | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-29 | 风险时间排名和PC不符，分组改为列表 |  | 等待测试 |  | 郭海洋
97 | app-指标对比 | 饼图，柱形图 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-29 | 饼图提示点改为百分比保留两位 柱形图是风险大类，改为风险小类 |  | 等待测试 |  | 郭海洋
98 | app-客户风险分析 | 存活周期占比 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-29 | 标签显示为百分比，不用值 |  | 等待测试 |  | 郭海洋
99 | app-客户风险分析 | 客户活跃度 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-29 | 和pc端数据不一致，去掉百分比提示 |  | 等待测试 |  | 郭海洋
100 | app-客户风险分析 | 亏损占比 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-29 | 去掉百分比提示，提示点改为百分数 |  | 等待测试 |  | 郭海洋
101 | app-资金异动监控 | 沉淀资金占比 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-29 | PC端改了语句， |  | 等待测试 |  | 郭海洋
102 | app-资金异动监控 | 轧差监控 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-29 | PC端改了语句， |  | 等待测试 |  | 郭海洋
103 | app-资金异动监控 | 出入金排名 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-29 | PC端改了语句， |  |  |  | 郭海洋
104 | app及PC可疑交易监控 | 大额持仓排名 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-29 | 大额持仓--top10占总金额 |  | 等待测试 |  | 满莉、郭海洋
105 | app-可疑交易监控 | 成交额排名 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-29 | 提示点加上分类 |  | 等待测试 |  | 郭海洋
106 | app-可疑交易监控 | 成交额趋势图 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-29 | 与PC端数据，放大页面排序 |  | 等待测试 |  | 郭海洋
107 | app-可疑交易监控 | 三个排名 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-29 | 数据与PC端不同 |  | 等待测试 |  | 郭海洋
108 | aap-风控报告 | 菜单 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-29 | 监管月报 |  | 等待测试 |  | 郭海洋
109 | aap-风控报告 | 风险事件分类和累积交易额 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-29 | 提示点显示交易所及其占比 |  | 等待测试 |  | 郭海洋
110 | app-业务统计 | 市场收益排名 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-29 | 市场收益排名提示点整数 |  | 等待测试 |  | 郭海洋
111 | app-业务统计 | 业务体量比较 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-30 | 和PC端语句不符 |  | 等待测试 |  | 郭海洋
112 | PC整体页面检查后问题 |  | 高 |  | 陆星 | 2017-12-30 |  |  | 等待测试 |  | 满莉 | 具体问题待整理
113 | app-对应大宗修改 |  | 高 |  | 陆星 | 2017-12-30 |  |  | 等待测试 |  | 郭海洋 | 具体问题待整理
114 | app-风控报告 | 沉淀资金及用户数趋势 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-30 | 横轴按时间排序 |  | 等待测试 |  | 郭海洋
115 | app及pc端--风控报告 | 机构风险事件排名 | 高 |  | 郭海洋 | 2017-12-30 | 排名乱序 |  | 新增 |  | 郭海洋、满莉
116 | 交易产品监控 | 品种概览 | 高 |  | 陆星 | 2017-12-30 | 放大页面加分页及筛选条件 |  | 新增 |  | 郭海洋、满莉
117 | app及pc端舆情监控 | 产品详情 | 高 |  |  | 2017-12-30 | 语句修改 |  | 等待测试 |  | 郭海洋、满莉
118 | 客户风险风险 | 整体页面 | 高 |  | 陆星 | 2017-12-30 | 无法联动，右下角出现报错页面 |  | 新增 |  | 满莉
119 | 资金异动监控 | 出入金表 | 高 |  | 陆星 | 2017-12-30 | 改为10s钟刷新一次 |  | 新增 |  | 张庆岩、满莉
120 | 报警声音 |  | 高 |  | 陆星 | 2017-12-30 | 没加上去 |  | 新增 |  | 满莉
121 | 报警流程 |  | 高 |  | 陆星 | 2017-12-30 |  |  | 新增 |  | 满莉
122 | 修改密码 |  | 高 |  | 陆星 | 2017-12-30 |  |  | 新增 |  | 郭海洋
123 | 指标说明 |  | 高 |  | 陆星 | 2018-01-02 | 筛选后不显示其他大标题 |  | 新增 |  | 满莉
124 | 交易产品监控 | 品种概览 | 高 |  | 陆星 | 2018-01-02 | 放大页面加上筛选条件，涨跌幅和持仓手数都为0，数据不对 |  | 新增 |  | 满莉、张庆岩
125 | 风险事件填报 |  | 高 |  | 陆星 | 2018-01-02 | 机构名称带出机构代码 |  | 新增
126 | 可疑交易监控 | 成交额排名 | 中 |  | 陆星 | 2018-01-02 | 点击某个人可钻取到其趋势图，具体成交明细，弹出一个新个页面 |  | 新增
127 | 可疑交易监控 | 大额持仓、大额交易、频繁交易 | 中 |  | 陆星 | 2018-01-02 | 1.放大页面蓝色边框处加上标题，2.点击某个人可钻取到其具体成交明细，大额持仓--持仓明细，大额交易-成交明细，频繁交易-成交明细；弹出一个新的页面； 3.排名的放大页面加上时间筛选 |  | 新增
128 | 客户风险分析 | 年龄分布 | 中 |  | 陆星 | 2018-01-02 | 钻去到具体在某年龄段范围内的客户信息 |  | 新增
129 | 客户风险分析 | 存活周期 | 低 |  | 陆星 | 2018-01-02 | 钻去到具体在某存活周期范围内的客户信息 |  | 新增
130 | 监管全景 | 今日风险 | 高 |  | 陆星 | 2018-01-02 | 数据不对，始终不变 |  | 新增
131 | 监管全景 | 风险种类占比饼图 |  |  | 陆星 | 2018-01-02 | 点击某一块可以弹出该交易所下该类风险的按天趋势图，下面事具体风险事件明细 |  | 新增
132 | 风险画像 | 风险事件明细 | 高 |  | 陆星 | 2018-01-02 | 5s刷新一次 |  | 新增
133 | 指标对比 | 饼图 | 高 |  | 陆星 | 2018-01-02 | 标签加上系列名风险类别 |  | 新增
134 | 指标对比 | 柱形图 | 中 |  | 陆星 | 2018-01-02 | 点击某一个风险指标，弹出具体风险事件明细 |  | 新增
135 | 舆情风险 | 最新资讯 | 高 |  | 陆星 | 2018-01-02 | 弹出该条资讯的页面，同舆情详细弹出页面 |  | 新增
136 | 舆情风险 | 舆情详细 | 高 |  | 陆星 | 2018-01-02 | 关键字是资讯里出现的字，模糊查询 |  | 新增
137 | 交易产品监控 | 品种概览 | 高 |  | 钟磊 | 2018-01-02 | 放大页面列名重复 |  | 等待测试
138 | 风险画像 | 风险明细表 | 高 |  | 钟磊 | 2018-01-02 | 点击查看后客户号为空 |  | 等待测试 |  | 张庆岩
139 | 工商风险 | 筛选框 | 高 |  | 钟磊 | 2018-01-02 | 缺少两家交易市场 |  | 等待测试 |  | 周坤江

## 权益类问题日志
|  |  |  | 青岛清算所风控项目尚存问题及解决时间 | [7 empty] | 表号：360006F48
生效期：2014.12.29
密级：集团内部公开
编号 | 功能模块 | 子模块 | 优先级 | 规则类 | 提出人 | 提出时间 | 描述 | 预算时间 | 状态 | 实际关闭日期 | 责任人 | 备注
1 | 监管平台 | 权益类季度报 | 低 | 设计类 | 陆星 | 2017-11-16 | 权益类季度报表设计 |  | 等待关闭 |  |  | 处理人：李阳
2 | 监管全景 |  |  |  | 徐倩倩 |  | 融资额改为交易量 |  | 等待关闭
3 | 监管全景 |  |  |  | 徐倩倩 |  | 累积交易量加一个柱形图 |  | 等待关闭
4 | 市场规模 |  |  |  | 徐倩倩 |  | 排版看上去有些乱 |  | 等待关闭
5 | 用户风险 |  |  |  | 徐倩倩 |  | 发行人改为发行主体 |  | 等待关闭
6 | 用户风险 |  |  |  | 徐倩倩 |  | 累计客户持仓改为未结清资金走势 |  | 等待关闭
7 | 用户风险 |  |  |  | 徐倩倩 |  | 待兑付资金改为未结清资金量排名（发行主体） |  | 等待关闭
8 | 用户风险 |  |  |  | 徐倩倩 |  | 违约占比和逾期占比改为历史逾期和违约名单滚动 |  | 等待关闭
9 | 产品风险 |  |  |  | 徐倩倩 |  | 产品周期占比改为产品种类占比 |  | 等待关闭
10 | 产品风险 |  |  |  | 徐倩倩 |  | 单笔融资金额排名改为单笔交易额排名 |  | 等待关闭
11 | 产品风险 |  |  |  | 徐倩倩 |  | 产品收益率改为不同期限产品收益率 |  | 等待关闭
12 | 产品风险 |  |  |  | 徐倩倩 |  | 产品发行量改为不同期限产品发行量 |  | 等待关闭
13 | 资金风险 |  |  |  | 徐倩倩 |  | 大额交易排名改为交易额排名 |  | 等待关闭
14 | 资金风险 |  |  |  | 徐倩倩 |  | 频繁交易排名改为交易活跃度排名 |  | 等待关闭
15 | 资金风险 |  |  |  | 徐倩倩 |  | 未结清融资金额改为未结清资金额 |  | 等待关闭
16 | 资金风险 | 市场盈亏排名，月手续费收入趋势，未结清资金金额，未结清产品最高利率，未结清产品平均利率 |  |  | 徐倩倩 |  | 改为两个图“未结清资金概览” |  | 等待关闭
17 | 业务统计 |  |  |  | 徐倩倩 |  | 交易额明细改为“产品成交明细”，字段为产品名称、产品类别、发行方、投资方、金额、交易时间、利率，产品起始时间、产品到期日，这些字段能放多少放多少，放不开可以把不重要的剔除，比如产品起始时间、产品到期日。 |  | 等待关闭
18 | 业务统计 |  |  |  | 徐倩倩 |  | 客户资金趋势图和客户成交趋势图改成一个图，客户交易统计，展示客户数和累积交易量 |  | 等待关闭
19 | 用户风险监控 | [5 empty] | 加筛选框，详见设计图 |  | 等待关闭
20 | 风险画像 | [5 empty] | 加筛选框，同大宗 |  | 等待关闭
21 | 业务统计 |  |  |  | 徐倩倩 |  | 客户各交易品种占比改为“投资人各产品占比”，换成饼图 |  | 等待关闭
22 | 监管全景 | 风险事件排名 |  |  |  |  | 串行，补足空白行 |  | 等待关闭 |  | 郭海洋
23 | 决策系统 | 目录 |  |  |  |  | 菜单配置图标
24 | 用户风险 | 发行主体数、用户数趋势图 |  |  |  |  | 改
25 | 工商页面 |  |  |  | 陈立杰 |  | 错误，重新上传 |  |  |  | 满莉
26 | 平台菜单 |  |  |  | 陈立杰 |  | 没有图标 |  |  |  | 满莉

## 工作任务
序号 |  | 任务 | 优先级 | 备注
1 | 前端 | 权限管理：政府看青岛交易所相关信息 | 高 | 开发完成
2 | 前端 | 风控季报 | 低 | 暂不开发
3 | 前端 | 手机端开发 | 高 | 已完成
4 | 前端 | 权益类绑数 | 高 | 完成100%
5 | 数据库 | 大宗类指标数据的核查，测试，修改 | 高 | 进行中
6 | 数据库 | 权益类的指标梳理，开发，测试，核查， | 高 | 梳理开发完成，尚未测试
7 | 数据库 | 依赖关系的建立，调度的测试，修改以及刷数 | 高
8 | 数据库 | 新建指标-交易用户数 | 高 | 已完成

## Sheet1
当日亏损金额与保证金对比 SELECT a.jys,a.jysmc,a.jysinfo,a.ksye,b.bzj,(a.ksye/b.bzj) as rate from ( --当日亏损余额 SELECT vday,sum(fvalue)*(-1) as ksye,jys,jysinfo,jysmc from insight_profit_loss_amount m where 1=1 ${if(len(机构名) == 0,"","and m.jys = '" + 机构名 + "'")} and m.jysfl = 1 and fvalue<0 and vday=to_char(to_date(now(),'yyyymmdd hh24:mi:ss') + interval '-1 day','yyyymmdd') GROUP BY vday,jys,jysinfo,jysmc)a LEFT JOIN ( --当日保证金 SELECT vday,sum(fvalue) as bzj,jys,jysinfo,jysmc from insight_deposit_amount n where 1=1 ${if(len(机构名) == 0,"","and n.jys = '" + 机构名 + "'")} and n.jysfl = 1 and vday=to_char(to_date(now(),'yyyymmdd hh24:mi:ss') + interval '-1 day','yyyymmdd') GROUP BY vday,jys,jysinfo,jysmc)b on a.jys=b.jys and a.vday=b.vday | and vday = to_char (now()-INTERVAL'${interval} day','yyyymmdd')
SELECT x.vmonth,COALESCE(y.fvalue,'0') as value from ( SELECT DISTINCT "PERIOD_YEAR_MONTH" as vmonth FROM "public"."hub_d_period" WHERE "PERIOD_YEAR_MONTH" >to_char(now() + interval '-12 month','yyyymmdd') and "PERIOD_YEAR_MONTH" <to_char(now() + interval '-1 month','yyyymmdd') ORDER BY "PERIOD_YEAR_MONTH" )x LEFT JOIN ( SELECT fvalue,vmonth ,jysfl from insight_user_activation_month WHERE 1=1 ${if(len(机构名) == 0,"","and jys = '" + 机构名 + "'")} ORDER BY vmonth )y on x.vmonth=y.vmonth and y.jysfl = 1 ORDER BY x.vmonth | select rx.vmonth ,ry.fvalue , rx.vday from ( select max(t.vday) as vday ,t.vmonth from insight_user_qty t where 1=1 ${if(len(name)==0,"","and t.jysinfo='"+name+"'")} and t.jysfl=1 and t.vday<=to_char(now()- interval'${interval} day','yyyymmdd') and t.vday >to_char(now()- interval'11 month','yyyymmdd') group by vmonth )rx inner JOIN ( select t.vday,sum(t.fvalue) as fvalue from insight_user_qty t where 1=1 ${if(len(name)==0,"","and t.jysinfo='"+name+"'")} and t.jysfl=1 and t.vday<=to_char(now()- interval'${interval} day','yyyymmdd') and t.vday >to_char(now()- interval'11 month','yyyymmdd') group by t.vday )ry on rx.vday = ry.vday ORDER BY rx.vmonth

## 1
序号 | 页面 | 问题
1 | 小铃铛跳转
2 | 工商风险 | 最新动态无内容
3 | 舆情页面 | 分页
4 | 客户风险 | 速度慢
5 | 整体页面 | 背景图片问题
6 | 交易产品监控 | 价格趋势图无数据显示一直线--没改
7 | 监管月报 | 工商信息变更，建表，维护
8 | 风险事件填报 | 去掉0%，未处理
9 | 数据录入页面 | 时间控件默认时间T-1
10 | 风险事件查看 | 弹出页面处理流程不是固定的，是根据具体到哪一步显示出来
11 | 报表页面 | 直接带出值，如选择交易市场，可自动带出交易市场代码
12 | 纠纷客户 | 机构状态改称纠纷状态；机构代码和机构名称、纠纷状态、性别做成下拉框，
13 | 工商页面 | 企业图谱